## Sheet1
模块 | 说明 | 负责人 | 时间
|  |  | 开始时间 |  |  | 结束时间
|  |  | 静态页面 | 静态页面完成进度 | Vue | 静态页面 | Vue
[首]页 | footer1/link1 | 张颖涛 | 10.24（早） | 80% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
footer | common
侧边栏 | common
[分类]页 | footer2/功能/link1 | 马雨洁 | 10.24（早） | 60% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
[逛]页 | footer3 | 王露 | 10.24（早） | 50% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
[购物车]页 | footer4/link4 | 杨学子 | 10.24（早） | 60% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
[商品详情]页 | link3
[我的]页 | footer5 | 樊博 | 10.24（早） | 70% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
[登录注册]页 | 功能
[我的订单]页 | link5
[商品列表]页 | link2 | 黄玺 | 10.24（早） | 50% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
[支付]页 | link6
[确认订单]页 | link5 | 王冲 | 10.24（早） | 60% | 10.26 | 10.25（中） | 10.31
[订单]页 | link7